## Sheet2
附件1
三届党委第二巡察第二巡察组对文学与教育学院党委巡察反馈问题整改清单
巡察反馈时间：2025年12月29日 填写单位：文学与教育学院党委 | [6 empty] | 填写日期： 2026年1月26日
问题 |  |  | 责任领导 | 责任岗位 | 整改时限 | 问题症结原因及整改措施 | 整改成效及追责问责情况 | 完成情况和完成时间
（一）聚焦党中央、省委和学校党委各项决策部署在基层的落实情况，突出对学习贯彻党的二十大精神的监督 | 1.政治理论学习内容、形式和效果有待进一步加强 | （1）政治理论学习内容不全面、不够深入。学习全国教育大会精神不及时、不到位。如，学院未组织学习贯彻习近平总书记在2024年全国教育大会上的讲话精神。 | 党委书记 余建杰 | 党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委制定政治理论学习计划和跟进学习习近平总书记重要讲话精神不够精准，学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和最新重要指示批示精神需要进一步落实。 二是学院党委科学合理制定二级理论学习中心组学习计划还不够完善，跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、党和国家重大会议精神还不够及时。 三是学院党委还存在对政治理论学习重视程度不够的倾向，党委班子缺乏主动钻研的内生动力，有时满足于“基本了解”，在深学细悟上还需要下功夫。 整改措施： 一是严格落实《蚌埠学院党委理论学习中心组学习制度（修订）》，进一步完善《文学与教育学院学院二级理论学习中心组学习制度》，持续增强对党的创新理论学习的主动性，增强理论学习的计划性和实效性。及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和最新重要指示批示精神，在学深悟透上下功夫。 二是科学制定二级理论学习中心组、教职工政治业务学习和各党支部年度学习计划，及时组织全体教职工集体学习，发挥学院党委二级理论学习中心组对各支部党员的学习带动作用，深入研讨交流。 三是以学院建设发展面临的问题为导向，带着问题去学习党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述和学院建设发展结合起来。
|  | （2）理论学习形式单一。如2022—2023年，学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，基本上均以集体学习研讨的形式开展，学习形式上不够丰富多样。 | 党委书记 余建杰 | 党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是丰富政治理论学习形式的制度不健全，学习形式比较单一，在深入学习研讨、学深悟透上还有差距。 二是学院党委主动谋划采取灵活多样形式开展政治理论学习不够，“走出去”实地开展政治理论学习还没有突破。 整改措施： 一是丰富学习形式和学习方法。积极探索专题辅导、专家授课、专人领学、深入研讨，“走出去”赴红色教育基地开展现场学习和主题党日活动等形式，提高研讨质量，提升学习实效。 二是围绕中央及省委的重大决策部署，结合学院建设发展中面临的问题，着力在学用结合、学以致用上下功夫。将政治理论学习与专业学习有机结合，在学习中寻求解决问题的方法。
| 2.学院党委引领推动学院高质量内涵式发展的能力不足，学院内涵式发展后劲乏力 | （3）凝心聚力推动落实阶段性发展目标和重点工作的能力有待加强。如，学院师范认证工作在同类院校中启动较晚，直至2023年才启动。又如，截至巡察撤点之时，学院党委未专题研究新一轮本科教育教学审核评估工作。再如，科研横向到账经费与目标任务有差距。学院2022年横向到账经费目标任务8万元，实际到账为零，2023年目标完成率60%，2024年目标完成率65.33%。 | 学院院长 吴长法 | 教学副院长、教学秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院推进本科教育教学审核评估和师范专业认证工作推进激励机制不健全，未建立针对师范认证、本科教育教学审核评估等重大任务的专项工作推进机制。 二是攻坚意识不强，面对科研横向经费达标难等突出问题，存在畏难情绪，未能主动从思想上破解“等靠要”思维，缺乏主动对接市场、整合资源的积极态度，未能将发展目标和工作任务细化分解到具体科室、具体岗位和具体个人，形成“千斤重担人人挑”的工作格局，导致工作推进乏力，横向科研经费等目标任务未能完成。 整改措施： 一是针对师范认证启动较晚问题：成立由学院党委书记、院长任双组长的师范认证专项工作组，明确具体责任人，抽调骨干教师组建工作专班。立即对照师范认证标准，制定《文教院师范认证推进工作实施方案》，明确各阶段工作任务、完成时限和责任人，倒排工期、挂图作战，在学校党委的大力支持下，学前教育专业二级认证已于2025年12月12日完成专家进校考查认证工作。 二是学院党委深入学习新一轮本科教育教学审核评估相关文件精神，积极准备新一轮本科教育教学审核评估，配合学校圆满完成此项工作。下一步要积极配合学校做好本科教育教学审核评估整改工作。 三是系统梳理分析横向科研经费未完成任务的原因。建立横向科研项目“一对一”帮扶机制，由班子成员对接重点教师，协助对接企业、科研院所等合作单位。制定横向经费攻坚计划，明确2026年各季度横向经费到账目标，确保2026年底完成年度目标任务。
|  | （4）学院学科专业建设缺乏前瞻性。如，《文学与教育学院2021—2025年教育事业发展规划》中提出“在现有基础上适度扩大办学规模，围绕新文科建设和专业评估以及师范专业认证，新增专业一个”。但该学院自2021年至今未新增专业且停招2个专业，一定程度上反映出学院党委、行政在学科专业建设上对学科定位、发展方向、新时代高等教育高质量发展内涵等方面，理解不深、谋划不足。 | 学院院长 吴长法 | 教学副院长、教学秘书、办公室主任 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院领导班子对新文科建设的内涵、学科专业迭代升级的紧迫性认识不足。 二是在以工为主的办学定位中如何谋划文科发展的能力不足，未能将文教学院的发展紧密融入学校整体发展中去。 整改措施： 一是党委班子提升自身能力建设，主动攻坚克难，积极研讨专业建设，结合“十五五”规划制定，认真谋划专业发展。 二是紧跟学校发展建设步伐，结合新文科建设要求，调整专业建设目标，完善激励机制，发挥教授博士高层次人才作用，积极打造省级专业和精品课程建设，争取突破。
（一）聚焦党中央、省委和学校党委各项决策部署在基层的落实情况，突出对学习贯彻党的二十大精神的监督 |  | （5）专业建设标志性成果较少。如，学院在省级专业建设类项目、精品课程建设类、师资团队类、实践平台类等项目上每个专业不足1个，低于学校开设专业平均水平。 | 学院院长 吴长法 | 教学副院长、教学秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是面对标志性成果不足等发展难题，存在畏难情绪，缺乏主动攻坚克难的勇气和魄力，未能积极主动地寻求解决路径。 二是工作标准不高，满足于完成基本工作任务，对追求高质量发展、打造标志性成果重视不够，导致学院在省级专业建设类、精品课程等项目上的成果数量低于学校平均水平。 整改措施： 一是党委班子提升自身能力建设，主动攻坚克难，积极研讨专业建设，结合“十五五”规划制定，认真谋划专业发展。 二是紧跟学校发展建设步伐，结合新文科建设要求，调整专业建设目标，完善激励机制，发挥教授博士高层次人才作用，积极打造省级专业和精品课程建设，争取突破。
| 3.落实立德树人根本任务、全面提高人才培养水平质效不够显著 | （6）毕业生考研率在学校排名靠后。如，2021—2024年，学院学生考研率分别为3.87%、3.12%、3.1%、4.89%，均低于全校平均值。 | 党委书记 余建杰、 学院院长 吴长法 | 教学副院长、副书记、辅导员 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是思想引领不到位，对立德树人根本任务的核心要义把握不够深刻，政治引领与就业考研指导融合不足。 二是制度机制不健全，考研指导、就业帮扶等方面缺乏系统性制度规范，保障措施不到位。 三是学院党委对引导学生考研重视不够，存在“重教学科研、轻就业考研”的倾向，对就业考研工作中的难点问题主动破解力度不足，师生党员先锋模范作用发挥不充分。 整改措施： 一是针对考研率不高的问题，学院制定《文学与教育学院学生考研工作实施方案》，组建考研指导专班，开展考研宣传教育，帮助学生做好考研规划，举办经验分享会、考研学子风采展等方式，营造考研氛围，持续强化学生的升学意识，激发考研意愿与行动。 二是建立有效帮扶机制，精准对接学生需求，建立动态考研录取资源库，发挥传帮带作用，做好暖心贴心服务及心理护航解压。 三是发挥教师引导教育作用，鼓励和支持专业课教师在教授专业课过程中引导教育帮助辅导学生考研，提高报考率和考研率。
|  | （7）促进毕业生高质量充分就业不够有力。如，2021—2024年，学院应届毕业生初次就业率分别为91.44%、93.57%、90.88%、86.91%，呈现逐年递减趋势，且2022—2024年学生年就业率均低于学校平均值。 | 党委书记 余建杰 | 副书记、辅导员 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是党委班子和全体教师对就业工作重要性认识不够，辅导员对学生就业理念的宣传教育还不够到位。 二是学院就业精准帮扶还不够，访企拓岗的针对性、精准推送就业岗位等还不够。 整改措施： 一是领导班子和全体教师提高认识，进一步优化就业工作领导小组，制定《文学与教育学院2026届毕业生就业工作方案》，构建“学院统筹、班子成员包保、辅导员主抓、专业教师协同”的就业工作责任体系。 二是明确职责，深化全员促就业工作格局。多维度开展就业创业指导，为学生提供多元发展指引。拓宽就业渠道，精准推送就业信息。 三是聚焦重点群体，落实精准帮扶举措，建立就业去向动态监测机制。
|  | （8）统筹提升校内教育质量和校外社会服务的能力不足。如，在期末考试、毕业答辩等关键教学阶段，组织教师参与社会考试（考公、考编等）出卷、阅卷工作，数名教师反映一定程度上影响了日常教学工作。 | 学院院长 吴长法 | 办公室主任 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是思想认识存在偏差，对教育教学核心工作重视不够、投入不足； 二是学院合理安排教职工校内外工作的制度不完善。 整改措施： 一是学院党委提高认识，做好教服统筹计划，不在期末考试、毕业论文答辩等关键教学环节安排社会考试的出卷、阅卷等工作，优先保障关键教学环节。 二是健全沟通协调机制，在校外服务任务前充分征求教师意见，建立常态化反馈渠道，及时协调解决工作冲突。
| 4.意识形态工作责任制落实不够到位 | （9）对意识形态工作极端重要性认识不足。如，学院党委研究意识形态工作的次数较少，2024年学院党委未专题研究意识形态工作。 | 党委书记 余建杰 | 副书记、党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委对意识形态工作主体责任履行不到位，重要程度不够，党委书记履行意识形态工作“第一责任人”、班子成员履行“一岗双责”意识还不够强。 二是学院党委专门研究意识形态工作针对性和把控意识形态风险能力还不足。 整改措施： 一是学院党委严格落实意识形态工作主体责任，每年专题研究意识形态工作不少于2次，每季度意识形态分析研判不少于1次，每半年向学校党委报告1次意识形态工作责任制落实情况。 二是把意识形态工作列入年度党建工作要点，作为学院领导班子民主生活会和述职述德述廉报告的重要内容，纳入年度党建工作目标考评和党组织书记抓基层党建述职评议考核范围。
|  | （10）对意识形态风险把控还需加强。如，2021级汉语言文学2班学生金某存在信QNS问题，但在前期摸排中，学院未及时发现掌握有关情况。再如，学院未建立完整的舆情收集、整理、分析和报告机制。 | 党委书记 余建杰 | 党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是思想认识不到位，对意识形态工作极端重要性领会不深，风险防范意识不强，学生日常摸排不细致、不彻底，未能及时发现苗头性问题。 二是制度机制不完善，未建立规范的舆情收集、研判、处置和报告体系，责任传导不实，工作作风不够严谨扎实，风险防控存在薄弱环节。 整改措施： 一是完善意识形态工作责任制，与教研室主任、各社团指导教师、党支部签订意识形态工作责任书，年终考核实行意识形态工作一票否决。 二是全面加强意识形态阵地建设和管理，加强对课堂、教材征订、新闻发布等阵地建设管理，筑牢意识形态安全防火墙。 三是每年开展1次关于师生思想动态、热点问题与舆情的收集调研工作并进行分析，形成报告，及时了解师生思想动态，及时化解矛盾纠纷。四是定期开展师生信教情况排查，每年排查不少于2次，建立健全完整的舆情收集、整理、分析和报告机制，及时掌握发现的问题并加以疏导和整改。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，突出对“一把手”的监督 | 5.解决师生急难愁盼问题不够有力有效，工作作风有待加强 | （11）信访事项办理不够及时到位。如，2024年6月学生通过校长信箱反映“全国大学生广告艺术大赛文学与教育学院校赛不公平”问题，文教学院接到该转办信访件后，仅就反映的有关问题进行解释形成书面回复意见，未对问题进行深入分析、采取有效措施，致使书面回复未能在学校层面通过，该问题至今未能反馈到位。 | 党委书记 余建杰、 学院院长 吴长法 | 副书记、副院长 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委在对待信访事项和教师诉求时重视不够，宗旨意识还需要进一步提高，没有把师生的满意度作为检验工作的核心标准。 二是信访事项办理制度不完善，未建立“受理－核查－分析－整改－反馈－回访”的全闭环管理机制。 三是学院领导班子和相关管理人员工作作风还不够扎实，深入调研和主动解决问题的责任担当还需要进一步铸牢，缺乏“一抓到底”的韧劲。 整改措施： 一是增强学院党委宗旨意识、群众意识，提高对学院信访事件的重视，践行以师生为本的理念。 二是在配合教务处形成信访调查报告报送学校纪委办的基础上，以此次信访为鉴，举一反三，改进学生赛事选拔推荐方式，制定评审标准、规范评选流程，杜绝此类问题再次发生。
|  | （12）回应教师反映较为集中的排课问题重视不足、态度不够积极，解决矛盾无预案。如，学院排课工作由教研室主任负责、学院领导决定，课程负责人没有话语权。又如，通过座谈会与发放问卷调查发现，在部分教师提出课时量分配不均衡有关问题反映后，学院仍未有所回应解决。再如，由于小学教育专业停招，很多教师对原有课程的关注度有所提高，出现几名教师争带同一课程的情况，对此文学与教育学院党委没能引起重视。 | 学院院长吴长法、 学院副院长李贤 | 教学秘书、办公室主任、相关专业教研室 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委政治站位不够高，宗旨意识不够强，以师为本的理念树得不牢。 二是学院党委对排课工作的统筹领导责任缺失，排课管理尚缺乏系统性规范性措施。 三是教研室主任履职责任还存在弱化情况。 整改措施： 一是提高政治站位，强化宗旨意识，践行以师为本理念，学院党委提高统筹兼顾学院各项工作能力。 二是组织各教研室召开排课专题会议，教研室全体教师参加，充分听取其关于课程安排、授课时间、班级分配等方面的意见和建议，教研室主任汇总后形成初步排课方案后安排排课。 三是成立由学院分管教学领导任组长，教学秘书、各教研室主任及教师代表组成的课时量核查组，对近2学年全院教师课时量分配情况进行全面核查，对课时量严重不足或超额的教师进行合理调整。 四是强化教研室主任职责，组织召开小学教育专业教研室全体教师专题座谈会，全面了解教师课程需求及竞争情况，梳理争议课程清单。制定《文学与教育学院排课办法（试行）》，明确争议课程的分配原则，协调流程（个人申请－教研室审核－学院统筹－公示确认）及监督机制，做好未获得课程教师的沟通安抚工作。
| 6.在落实全面从严治党要求，扎实做好师生思政教育工作和方面存在短板、教育效果有待加强 | （13）学生法律法规、校规校纪教育效果不佳。如，2024年文学与教育学院1名学生违反刑法。2021级小教（1）班学生沈某某，于2024年9月12日因诈骗罪，被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓期二年执行。又如，通过学生座谈会了解到，学院未曾运用反面案例开展思想政治教育，学生对于院内违反校规校纪学生案例缺乏知晓度。 | 党委书记 余建杰 | 副书记、辅导员 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是思想认识不到位，对师生思想政治和法治教育的重要性认识不足。 二是对学生法治教育、纪律教育针对性不够，教育成效还需要进一步提升。 整改措施： 一是针对学生法律法规、校规校纪教育效果不佳问题，组织各班以沈某某案例为戒，开展典型案例警示教育。 二是加强宣传教育，通过召开主题班会、班级QQ群、微信公众号等途径，推送普法知识，加大普法力度。各学生党支部开展习近平法治思想学习研讨，以学生党员、积极分子为骨干力量，使学法知法守法用法成为全体学生的自觉行动。 三是学院团委通过第二课堂组织各类活动，加强思想政治和法治教育，开展校规校纪知识竞答、民法典学习宣传等，规范学生行为，守住法律底线，培养学生法治思维、规则意识与社会责任感，提高学生遵法、守法意识。
|  | （14）对辅导员队伍的准入把关不严。如，2023年文教学院安排新入职教师担任兼职辅导员，该同志政治面貌不是中共党员，不符合学校专兼职辅导员队伍的准入条件。 | 党委书记 余建杰 | 副书记 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是制度执行不严格，学院未严格执行落实学校关于辅导员队伍建设的准入标准。 二是责任担当意识不够强，党委主体责任、分管领导“一岗双责”落实不到位，对思想政治教育工作统筹谋划、督促检查不力。 整改措施： 一是认真组织学习《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部43号令）和《蚌埠学院关于进一步加强辅导员队伍建设的实施意见》等文件精神。 二是对照相关准入条件，梳理学院现有兼职辅导员资质，对不符合条件的人员及时调整岗位，严格按要求配齐配强专兼职辅导员。
（三）聚焦新时代党的组织路线落实情况，突出对领导班子建设和干部人才队伍建设、选人用人和党建工作的监督 | 7.基层党组织标准化建设有待提高 | （15）党支部“三会一课”会议实际召开情况与会议记录不符。如，汉语学生党支部于2024年12月份召开支部党员大会，研究吸收预备党员事宜，经查询发现，学生党员档案中召开支部大会的时间为12月2日，而支部手册相关记录显示为12月3日，学生党员档案中的入党时间与支部工作手册记录不一致。又如，通过座谈会了解，汉语言学生党支部2024年12月2日党员发展大会上教师党员只有1人参会，但支部会议记录显示，3名教师党员均进行参会签到，与实际情况不符。 | 党委书记 余建杰 | 各党支部书记 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委对党支部指导监督不够。 二是思想认识存在偏差，部分党务工作者对会议记录的政治性、严肃性认识不足，未能充分认识规范记录对组织生活制度落实、党员发展程序严谨性的重要意义，存在“重形式、轻内容”“重召开、轻记录”的倾向。 三是工作作风不够扎实。存在记录补录、涂改等现象，未能做到及时、准确记录会议实况。 整改措施： 一是学院党委加强指导监督，压实工作责任。 二是强化思想教育与业务培训，组织党支部书记等参加学校、线上各类党支部书记培训，开展专题学习，明确“三会一课”记录要求。 三是完善过程管理。严格执行“一会一记、实时记录”，确保会议记录、党员档案、签到表等信息一致。
|  | （16）党支部工作手册记录不规范。如，小学教育教工党支部于2024年11月13日开展的主题党日活动内容为：“《中国共产党党员网络行为规定》打印材料”，未记录本次主题党日具体开展情况；又如，小学教育教工党支部2024年9—10月的支委会会议记录中参与人员签名人数与实到人数不符。 | 党委书记 余建杰 | 各党支部书记 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是政治站位不高，部分党务干部未能充分认识支部工作手册作为组织生活“原始凭证”和党建考核“基础档案”的重要性，将其视为一般事务性、流程性工作，缺乏严谨态度。 二是制度理解不深，对记录规范与标准掌握不清。记录人员对《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规中关于组织生活记录的要求学习不深、理解不透，对“记录什么、如何记录、记录标准”缺乏系统认知和明确指引，导致操作随意。 整改措施： 一是强化政治意识与规范培训。组织各党支部书记参加学校、线上各类党支部书记培训，认真学习“三会一课”、主题党日等不同类型活动记录的要素、格式、用语规范。 二是加强监督检查与结果运用。将会议记录规范性纳入党支部年度考核和书记述职评议内容；党委每学期开展专项抽查，对发现问题通报批评、限期整改。
| 8.人才队伍建设有待加强 | （17）高层次人才引进力度不够。如，2022年至今，该学院每年均未能完成高层次人才引进任务。2022年计划引进高层次人才4人，实际未成功引进；2023年计划引进高层次人才2人，实际完成1人；2024年计划引进高层次3人，实际完成2人。 | 党委书记 余建杰、 学院院长 吴长法 | 副院长、副书记 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委对“人才是第一资源”的战略意义理解不深，未能将人才队伍建设置于学院学科发展、事业提升的核心位置； 二是与学校人事处对接还不完全畅通，未将人才引进纳入相关责任岗位的考核内容，导致工作推进乏力、效果不佳。 整改措施： 一是成立由学院党委书记、院长任双组长，学院党政办、各教研室主任组成的人才引进工作组，重点梳理各年度引进计划未完成原因（如岗位吸引力不足、招聘宣传不到位、对接不及时等），明确各年度未完成任务的具体症结。 二是结合学院2026年学科发展需求，积极和人事处对接联系，启动2026年人才引进工作，优先匹配紧缺专业，主动对接国内高校相关专业博士点、科研院所，发布精准招聘信息，由学院领导带队，赴相关高校开展专场招聘宣讲，提升岗位吸引力。 三是优化人才引进激励政策，向学校人事处提出建议，增设紧缺专业人才引进专项补贴。
|  | （18）高层次人才引进和学科专业匹配度不够。如，引进人才的研究方向与学院实际需要不符，在学院汉语言文学专业教师已经饱和的情况下，仍持续引进该专业的博士，而对广电编等教师较为紧缺的专业未能引进博士。 | 党委书记 余建杰、 学院院长 吴长法 | 副院长、教学秘书、各教研室主任 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是在高层次人才引进工作中，存在“重数量、轻实效”的倾向，对引进人才与学科专业的匹配度考量不足。 二是高层次人才引进制度不完善，未建立“需求导向+精准匹配”的引进机制。 整改措施： 一是开展学科专业人才供需专项调研，全面调研学院各专业教师队伍现状，统计各专业教师数量、职称结构、研究方向、岗位饱和度，调整人才引进方向。 二是完善人才引进机制，积极和学校人事处对接，积极引进广播电视编导、广告、心理学、教育学等专业的博士，优化文教学院博士结构。
|  | （19）人才培养力度不够，教职工职称晋升缓慢。如，在职称评聘过程中，2021年晋升教授资格1人、副教授资格2人、助教资格2人，2022年仅晋升副教授资格1人，2023年晋升副教授资格2人、助教资格1人，2024年仅晋升讲师资格3人，教职工职称晋升人数落后于学校其他文科类学院。 | 党委书记 余建杰、 学院院长 吴长法 | 副院长 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院在人才培养方面，缺乏“搭平台、促成长”的主动意识，对教职工职称晋升的痛点难点关注不够，未能充分认识到职称晋升对人才留存、队伍活力的关键作用。 二是人才培养与职称晋升制度不健全，未针对不同职称层级、不同年龄段教师制定个性化培养计划，缺乏职称晋升专项帮扶机制。 整改措施： 一是开展职称晋升情况专项调研，通过问卷调查、个别访谈、座谈会等形式，全面了解教职工职称晋升缓慢的原因（如科研成果不足、教学业绩挖掘不够、评审政策不熟悉、缺乏指导帮扶等）。 二是重点梳理2021—2025年未成功晋升教师的具体情况。制定个性化晋升帮扶计划，根据调研结果，为不同职称层级、不同需求的教师制定“一人一策”的晋升帮扶计划。 三是优化职称评审推荐服务，建立职称评审“一站式”服务机制，在评审推荐环节，组织专家对教师申报材料进行预评审，提出修改完善建议，提升申报材料质量。
|  | （20）引导和鼓励教师积极参与学院教学管理、主动融入学院事业发展大局的办法不多、效果不佳。如，6位专业负责人均对学院“十四五”发展规划均不甚了解。 | 党委书记 余建杰 | 办公室主任、党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委在思想引领上存在不足。 二是部分教师（专业负责人）存在参与学院管理的主人翁意识不强，建言献策参与学院建设发展积极性不高。 三是引导激励教师参与学院管理的机制尚未建立，教职工参与学院管理考核评价机制缺失。 四是学院党委班子深入教职工调查研究不够。 整改措施： 一是学院党委深入教职工调研，强化思想引领，鼓励支持教职工参与学院建设和管理。 二是建立健全教职工积极参与学院建设发展制度机制，充分利用二级教代会积极向广大教职工征求学院建设发展意见建议，形成“收集—梳理—研究—应用—反馈”机制，提高广大教职工参与学院管理积极性。 三是建立健全教职工参与学院建设管理考核评价机制，发挥教职工参与学院管理积极性。
（四）聚焦整改落实情况，突出对履行整改责任的监督 | 9.学院党委落实整改主体责任情况不够到位 | （21）巡察整改的完成度有待进一步提升。此轮巡察中发现，上轮巡察反馈的“意识形态工作专题学习研讨和专题会议研究不够”“统筹学院各专业发展的力度不够”“纪检委员作用发挥不明显”等问题未得到较好解决。 | 党委书记 余建杰 | 党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委对巡察整改工作的重要性认识不足。 二是学院党委主体责任落实不到位，责任传导不到位，导致问题整改不到位。 三是巡察整改工作推进不扎实，对巡察整改工作缺乏跟踪问效和闭环管理机制。 整改措施： 一是认真梳理上轮巡察整改不彻底问题和本轮巡察反馈问题，形成问题清单，制定整改措施，明确整改责任，确保整改成效。 二是压实整改工作责任，主要领导负主体责任，班子成员担负“一岗双责”，科级干部履职尽责，筑牢整改工作责任意识。 三是制定整改措施、明确整改时间，认真做好巡察工作“后半篇文章”，确保整改彻底，突出整改成效。
|  | （22）对审计整改工作重视不够，研究不及时、整改不到位。如，学校在2021年对学院时任党委书记程志龙任期经济责任审计中发现，该学院存在预算执行率偏低和财务审批执行不够到位两个方面的问题，问题仍然存在。 | 党委书记 余建杰 | 党务秘书 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是学院党委对审计整改工作重视还不够。 二是学院党委对审计整改工作主体责任落实不到位。 三是工作责任压得不实；四是审计整改工作推进不扎实，没有形成闭环。 整改措施： 一是学院党委高度重视审计整改工作，强化责任意识，层层传导压实审计整改工作责任。 二是对需要离任处级干部经济责任审计发现问题，形成问题清单，制定整改措施，明确整改责任，确保整改成效。 三是适时开展审计整改“回头看”活动，跟进整改进程，形成闭环机制。
| 10.学院纪委落实整改监督责任待加强 | （23）学院纪委对落实巡察、审计整改监督责任认识不足，有效监督手段不够，纪委应有的监督作用未得到充分发挥。如，学院在2022年10月—2023年12月长达一年多的时间里，仅有两名兼职纪委委员承担纪委工作，纪检力量薄弱，未能有效发挥巡察、审计整改的监督作用。 | 纪委书记 蒋晟 | 纪委委员 | 2026年6月底 | 问题症结原因： 一是思想认识不到位，对纪委监督责任的重要性认识不足，在巡察审计整改工作中，未充分认识到纪委协助同级党委研判问题、分析形势的重要作用。 二是制度机制不健全，纪委监督责任清单不清晰，缺乏系统性监督机制。 三是纪检队伍建设有短板，对纪检干部队伍配备重视不足，兼职纪委委员力量薄弱，缺乏专业培训，监督能力有待提升。 整改措施： 一是深化思想认识。组织纪检干部认真学习《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中国共产党巡视工作条例》等政策法规，增强主动监督的政治自觉和行动自觉。 二是强化整改监督实效。建立常态化监督机制，对整改方案制定、问题整改落实等环节开展监督。 三是加强监督队伍建设，在学校党委和纪委的指导下，增补纪委委员，优化队伍结构，为履行监督责任提供组织保障。
总体 情况 |  | 23个 |  |  |  | 梳理症结原因56条；制定整改举措61项。
填表说明：1.“填写单位”为“XX党委/党总支”。2.“问题”应对照巡察反馈意见内容，含一级标题、二级标题和具体问题，原则上反馈的所有问题都应包含在内。3.“责任领导”除最后一栏统一写领导的“职务+姓名”，其他栏只需写责任领导姓名即可。4.“整改成效及追责问责情况”主要反映具体问题是否整改到位、挽回损失情况、问责追责情况、完善制度情况。“整改成效”的总体情况反映问题数、整改措施、挽回损失、追责问责、建立健全制度等总数。5.“完成情况”根据“整改情况”，按照“已完成（完成时间）持续推进”“基本完成持续推进”“正在推进”分类填写。6.文字表述应简明扼要。6.整改问题的个数，已完成、基本完成、未完成个数的统计口径为反馈意见中的问题数，而非各单位自行拆分的问题。